## Sheet1
Group member: Yueyang(James) Qin & Koganti Sri Harsha
This is a initial project schedule, the schedule might need to optimize as project development timeline.
Project Start | 2021-09-09
|  |  | 2021-09-09 | [6 empty] | 2021-09-16 | [6 empty] | 2021-09-23 | [6 empty] | 2021-09-30 | [6 empty] | 2021-10-07 | [6 empty] | 2021-10-14 | [6 empty] | 2021-10-21 | [6 empty] | 2021-10-28 | [6 empty] | 2021-11-04 | [6 empty] | 2021-11-11 | [6 empty] | 2021-11-18 | [6 empty] | 2021-11-25
 | time axis 2021-09-09 to 2021-12-01
TASK | Start | End | time axis 2021-09-09 to 2021-12-01
Phase 1: pipeline continue integration
set up environment, parameter and figure out SW | 2021-09-09 | 2021-09-15
CI build up in github | 2021-09-16 | 2021-09-22
Phase 2: pipeline continue delivery
CD template build up in github | 2021-09-23 | 2021-09-29
Phase 3: continue training model
Data extraction | 2021-09-30 | 2021-10-06
Data Validation | 2021-10-07 | 2021-10-13
Data preparation | 2021-10-14 | 2021-10-20
model training and evaluation | 2021-10-21 | 2021-10-27
model validation | 2021-10-28 | 2021-11-03
Phase 4: model continue delivery
model serving | 2021-11-04 | 2021-11-10
perdiction serving | 2021-11-11 | 2021-11-17
performance monitoring & fix pipeline | 2021-11-18 | 2021-11-24
model analysis and final fix | 2021-11-25 | 2021-12-02